โครงการ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อกิจกรรม การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

มาตรฐานการศึกษาข้อที่  1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้

1.1 ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้

กลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

2.3 ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ลักษณะโครงการ     ใหม่    ต่อเนื่อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายร่มเกล้า ปราจีนบุรี และนางสาวบุพราหมณ์ นาดี

1.  หลักการและเหตุผล

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากระบวนการเรียนการสอนที่ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้ว การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย การส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถในด้านเทคโนโลยีได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ ในการจัดทำโครงงานหรือสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีจำเป็นต้องมีวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ พัฒนา และนำเสนอผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

ดังนั้น เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน โดยการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถในด้านเทคโนโลยีให้มีโอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ กลุ่มสาระฯจึงเสนอกิจกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้สร้างและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

2.2 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ผลงานด้านเทคโนโลยีเป็นที่ประจักษ์

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียน มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม ได้ร้อยละ 100

3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีมีผลงานจากการจัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเป็นที่ประจักษ์

4.  สถานที่ดำเนินงาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

5.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน

วันที่เริ่มกิจกรรม		วันที่   13   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 	วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 	วันที่   31   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568
 	ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2567

6.  วิธีดำเนินงาน

- รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 คน

- นักเรียนเข้าร่วมอบรม ค่ายที่ 1 ช่วงเดือน มิถุนายน 2567 และค่ายที่ 2 ช่วงเดือน สิงหาคม 2567

- นักเรียนส่งข้อเสนอโครงงานทางเทคโนโลยี ช่วงเดือน ตุลาคม 2567

- ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรม ค่ายที่ 3 ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2567 เพื่อเริ่มพัฒนาโครงงานและนวัตกรรมได้รับการอนุมัติแล้ว

- นักเรียนสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567

- นักเรียนนำเสนอโครงงานเข้าร่วมประกวด ในช่วงเดือนกลางเดือน มกราคม 2567 ด้วยการเผยแพร่ผลงานด้านเทคโนโลยีเป็นที่ประจักษ์

*** (เขียนบรรยายขั้นตอนวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตามโครงการ ให้เห็นภาพชัดเจน)

7. งบประมาณ

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | รายได้สถานศึกษา |  |
| 1 | ค่าอาหารในการเข้าร่วมกิจกรรม (ต่างจังหวัด) จำนวน 3 วัน นักเรียนจำนวน 6 คน ครูจำนวน 2 คน | - | 1,920.- | - | ถัวเฉลี่ย ทุกรายการ |
| 2 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงาน | 2,000.- | - | - |  |
| 3 | ค่าเครื่องพรินต์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 3,500.- | - | - |  |
| รวม |  | 5,500.- | 1,920.- | - |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 7,420.- (เจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) |  |  |  |

8. แผนการปฏิบัติงาน

| ขั้นตอน / วิธีการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี พ.ศ.2568 |  |  |  |
|  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. |  |
| ขั้นเตรียมการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นายร่มเกล้า ปราจีนบุรี และ นางสาวบุพราหมณ์ นาดี |
| 1. เขียนเสนอโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. นักเรียนเข้าร่วมอบรมทักษะ ด้านเทคโนโลยี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. นักเรียนนำเสนอ หรือเผยแพร่ผลงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นติดตามประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. วิธีการประเมิน - การสังเกตุ และการสัมภาษณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. เครื่องมือที่ใช้ - แบบสังเกตุ และแบบสัมภาษณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. นิเทศและติดตามกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ใส่หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ |
| ขั้นสรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นายร่มเกล้า ปราจีนบุรี |
| สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. การติดตามและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียน มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม | - การสังเกต - การสัมภาษณ์ | - แบบสังเกต - แบบสัมภาษณ์ |
| 2. นักเรียนได้แสดงความสามรถอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ผลงานด้านเทคโนโลยีเป็นที่ประจักษ์ | - การสังเกต - การสัมภาษณ์ | - แบบสังเกต - แบบสัมภาษณ์ |
| 3. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ | - การสังเกต | - แบบสังเกต |

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้จัดทำโครงงานและสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด            การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

2. นักเรียนที่มีความสามารถในด้านเทคโนโลยีได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการสร้างและเผยแพร่ผลงานด้านเทคโนโลยีเป็นที่ประจักษ์

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอกิจกรรม            ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอกิจกรรม

(นายร่มเกล้า ปราจีนบุรี)		                       (นางสาวบุพราหมณ์ นาดี)

ตำแหน่งครู โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี	               ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม

(นายร่มเกล้า ปราจีนบุรี)

หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบกิจกรรม

(นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติ

(นางมณฑา เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี