****

**รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม**

**และการใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ**

**ประจำปีการศึกษา 2566**

**ชื่อโครงการหรือกิจกรรม**

*\*\*(โครงการที่มีหลายกิจกรรมให้สรุปเป็นรายกิจกรรม ทุกเล่มทุกกิจกรรม*

*ส่วนโครงการที่มีเพียงกิจกรรมเดียวให้สรุปเป็นโครงการเล่มเดียว\*\*\**

**ภาพกิจกรรม 3-4 ภาพ**

*\*\*\*(อันนี้เป็นปกใน คุณครูออกแบบปกนอกเองได้)\*\*\**

**ผู้รับผิดชอบ นาย/นางสาว...............................................**

**โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี**

**ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี**

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก**

**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

**ที่**......................... .........................................**วันที่**..............เดือน...................................พ.ศ. ........................

**เรื่อง** รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมและการใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566

**เรียน** ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

ตามที่ข้าพเจ้า.................................................ตำแหน่ง.....................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้ากลุ่มงาน....................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม........................................เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้เงินงบประมาณได้รับการจัดสรรในโครงการ เป็นจำนวนเงิน......................บาท (..................บาทถ้วน)

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมและการใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)....................................................

(.....................................................)

ผู้รายงาน

**เรียน** ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

* เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)................................................. (นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

**ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน**

**□ ทราบ**

............................................................

.............................................................

(ลงชื่อ)...............................................

(นางมณฑา เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

**แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมและการใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ**

**โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2566**

**ชื่อกิจกรรม**

**โครงการ** พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน** บริหารวิชาการ

**วัตถุประสงค์ของกิจกรรม**

1. เพื่อ

2. เพื่อ

**เป้าหมาย**

**1. เชิงปริมาณ**

1)

**2. เชิงคุณภาพ**

1)

**การดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | | **เป้าหมายเชิง**  **ปริมาณ** | | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ตามแผน** | **ปฏิบัติ**  **จริง** | **กำหนดไว้** | **ปฏิบัติ**  **จริง** |
| **ขั้นเตรียมการ** | | | | | | |
| 1 | เขียนเสนอโครงการ | เม.ย.66 | เม.ย.66 | 1 คน | 1 คน | ตามกำหนดเวลา |
| **ขั้นดำเนินการ** | | | | | | |
| 1 | ปฏิบัติการซ้อมฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ | ส.ค.66 | ส.ค.66 | 27 คน | 27 คน | นักเรียนจำนวน 27 คน ในการเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ และครูผู้ฝึกซ้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2, 3 และ 5 |
| 2 | เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ | พ.ย.66 | ธ.ค.66 | 27 คน | 27 คน | นักเรียนจำนวน 27 คน ในการเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ได้รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ จำนวน 6 รายการ |
| 3 | เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ | ม.ค.67 | มค.67 | 6 คน | 13 คน | นักเรียนจำนวน 13 คน เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ จังหวัดราชบุรี จำนวน 6 รายการ  1.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย  2.รางวัลเหรียญทองจำนวน 2 รายการ  3.รางวัลเหรียญทองแดงจำนวน 3 รายการ |
| **ขั้นติดตามประเมินผล** | |  | |  | |  |
| 1 | ประเมินผลการจัดกิจกรรม | ก.พ.67 | ก.พ.67 | 6 คน | 6 คน | ใช้การสัมภาษณ์นักเรียน |
| **ขั้นสรุปผล** | | | | | | |
| 1 | สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ | ก.พ.67 | ก.พ.67 | 1 คน | 1 คน | สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม |

**งบประมาณ**

* งบประมาณที่อนุมัติ ………....15,000....…....…บาท
* ใช้จริง …...……..15,000……........บาท

**ปัญหาอุปสรรค**

............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

**ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข**

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

**งานที่ต้องดำเนินการต่อไป**

☑ กิจกรรมดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว

□ อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

**ความสำเร็จของการดำเนินงาน**

**1. เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์**

☑ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

□ ผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่า 60% แต่ไม่ถึง 100% ของวัตถุประสงค์

□ ผลการดำเนินงานต่ำกว่า 60% ของวัตถุประสงค์

□ ยังไม่ได้ดำเนินการ

**2. เปรียบเทียบกับเป้าหมาย**

□ สูงกว่าเป้าหมาย

☑ ตามเป้าหมาย

□ ไม่ต่ำกว่า 60% แต่ไม่ถึง 100% ของเป้าหมาย

□ ต่ำกว่า 60%ของเป้าหมาย

□ ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ........................................................................................

......................................................................................................................................................................

**3. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม**

☑ ประสบผลสำเร็จและควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

□ ประสบผลสำเร็จแต่ไม่ควรดำเนินการต่อไป

□ ไม่ประสบผลสำเร็จแต่ควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

□ ไม่ประสบผลสำเร็จและไม่ควรควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)........................................................

(นายร่มเกล้า ปราจีนบุรี)

ผู้รายงาน

**ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี**

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).................................................

(นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

**ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี**

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)....................................................

(นางมณฑา เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

**สรุปผลการใช้งบประมาณการดำเนินงาน**

**กิจกรรม/โครงการ…………………………………………………..**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **จำนวนเงิน (บาท)** |
| **งบประมาณที่อนุมัติ** | |
| ☑ เงินอุดหนุน | **5,000** |
| ☑ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | **10,000** |
| □ เงินรายได้สถานศึกษา | **-** |
| **รวม** | **15,000** |
| **งบประมาณที่ใช้จริง** | |
| 1.จัดซื้อวัสดุ | **5,000** |
| 2. ค่าวิทยากร | **5,000** |
| 3. ค่าอาหาร | **5,000** |
| 4……………..………… |  |
| 5………………….……. |  |
| **รวม** | **15,000** |
| **งบประมาณคงเหลือ** | |
| เงินคงเหลือ | **0** |

(ลงชื่อ)....................................................

(นายร่มเกล้า ปราจีนบุรี)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)....................................................

(นางสาวพรนภัส อิ่มกูล)

หัวหน้างานนโยบายและแผน

(ลงชื่อ)....................................................

(นางสาวดาวเรือง บุญไทย)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

**ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม**

*คำบรรยายใต้ภาพ*

*คำบรรยายใต้ภาพ*

**ใส่ภาพกิจกรรม 6-8 ภาพ**

**แนบโครงการ/ กิจกรรม**